## set_13
| Cliente | Procergs |  |  |  | Rentabilidade | 8% | Adm Celula | 1.5% | Serviço eAcesso
| Projeto | SITES - PORTALRS |  |  |  | Markup | 21% | IR | 1.5% | 0
Fluxo de Caixa
|  | Valor de Venda | Valor Custo Total |  |  |  |  | Fluxo de Caixa | [5 empty] | Fases
Descrição |  |  | M.O. | Garantia | Risco | Desp FSW | Total | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | Total | Especificar | Prototipar | Esp. Prg. | Desenv. | Validar | Implantar
Valor da Proposta Original (Pre-projeto) -> | Original | 1600 | 1126.84 | 0 | 0 | 0 | 1126.84 |  | 1126.84 |  |  |  | 1126.84 | X | X | X | X | X | X
Valor total lançado manualmente pelo GP -> | Fluxo Atual | 1600 | 1126.84 | 0 | 0 | 0 | 1126.84 |  | 1126.84 |  |  |  | 1126.84
Valores das Releases (Quantas existirem) -> | [8 empty] | 1126.84 |  |  |  | 1126.84
| ... | [11 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL FLUXO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.84 | 0 | 0 | 0 | 1126.84
Linha para ajuste automático do Fluxo de Caixa -> | Saldo Anterior | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1126.84 | 1126.84 | 1126.84 | 3380.52
Valor que deveria ter sido repassado -> | Vlr Total Repasse | [5 empty] | 0 | 0 | 1126.84 | 1126.84 | 1126.84 | 1126.84 | 4507.36
Valor Efetivamente Repassado (eAcesso) -> | Vlr Repassado | [5 empty] | 0 | 0 | 1126.84 |  |  |  | 1126.84
Valor Pago pelo Comercial (eAcesso) -> | Vlr Pago | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Saldo do mês -> | Saldo | [5 empty] | 0 | 0 | 1126.84 | 1126.84 | 1126.84 | 1126.84 | 1126.84
Análises de Impacto cobradas do Comercial | [12 empty] | Total
Valores Faturados ao Comercial -> (referente as análises de impactos - changes, indisponibilidades, etc.) | An Impacto I | [11 empty] | 0
| ... | [11 empty] | 0
0
0
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL AN IMPACTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cobrado do Comercial (Fluxo e An Imapacto) -> | TOTAL PGO COMERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Valor Acumulado Cobrado Comercial -> | TOTAL COB. COMERCIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Faturamento do Comercial junto ao Cliente
Valores Faturados referente ao Fluxo de Caixa | [7 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | Total
Valores Faturados ao Cliente pelo Comercial -> (referente ao fluxo de caixa) | Faturamento I | [8 empty] | 1600 |  |  | 1600
| ... | [11 empty] | 0
0
0
0
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL FATURADO | [6 empty] | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600
Valores Faturados ao Cliente pelo Comercial -> (referente ao fluxo de caixa) | An. Impacto I
...
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL AN. IMPACTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total faturado (Fluxo e An Impacto) -> | TOTAL PGO CLIENTE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600
Valor Acumulado Faturado com o Cliente | TOTAL FAT. ACUM. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | #REF!
Fluxo de Caixa (Repasse FSW) x Faturado no Cliente (Comercial)
[8 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | Total
Valor Acumulado Pago pelo Comercial para a FSW -> | Custo FSW | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Valor Acumulado Faturado (Comercial p/ Cliente) -> | Faturado Cliente | [6 empty] | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | #REF!
Saldo entre Fluxo de Caixa x Faturado -> | SALDO | [6 empty] | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 1600 | #REF!

## nov_13
| Cliente | PROCERGS |  |  |  | Rentabilidade | 8% | Adm Celula | 1.5% | Serviço eAcesso
| Projeto | SITES - PORTALRS |  |  |  | Markup | 21% | IR | 1.5% | SITE PORTAL RS
Fluxo de Caixa
|  | Valor de Venda | Valor Custo Total |  |  |  |  | Fluxo de Caixa | [5 empty] | Fases
Descrição |  |  | M.O. | Garantia | Risco | Desp FSW | Total | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | Total | Especificar | Prototipar | Esp. Prg. | Desenv. | Validar | Implantar
Valor da Proposta Original (Pre-projeto) -> | Original | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 |  | 1079.56 |  |  |  | 1126.84 | X | X | X | X | X | X
Valor total lançado manualmente pelo GP -> | Fluxo Atual | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 |  | 1079.56 |  |  |  | 1126.84
Valores das Releases (Quantas existirem) -> | PPRE_37,2 PF | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 |  | 1079.56 | 9106.916 |  |  | 10186.476
| Ordem de Serviço 14 | 74400 | 43354.8144 | 2491.656 | 3986.6496 | 1099.26 | 50932.38 |  |  | 50932.38 |  |  | 50932.38
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL FLUXO | 89280 | 52025.7773 | 2989.9872 | 4783.9795 | 1319.112 | 61118.856 | 0 | 1079.56 | 60039.296 | 0 | 0 | 61118.856
Linha para ajuste automático do Fluxo de Caixa -> | Saldo Anterior | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.004 | -0.008
Valor que deveria ter sido repassado -> | Vlr Total Repasse | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 60039.296 | -0.004 | -0.004 | 61118.848
Valor Efetivamente Repassado (eAcesso) -> | Vlr Repassado | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 60039.3 |  |  | 61118.86
Valor Pago pelo Comercial (eAcesso) -> | Vlr Pago | [5 empty] | 0 |  | 1079.56 | 60039.3 |  |  | 61118.86
Saldo do mês -> | Saldo | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | 122237.72
Análises de Impacto cobradas do Comercial | [12 empty] | Total
Valores Faturados ao Comercial -> (referente as análises de impactos - changes, indisponibilidades, etc.) | An Impacto I | [11 empty] | 0
| ... | [11 empty] | 0
0
0
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL AN IMPACTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cobrado do Comercial (Fluxo e An Imapacto) -> | TOTAL PGO COMERCIAL | 89280 | 52025.7773 | 2989.9872 | 4783.9795 | 1319.112 | 61118.856 | 0 | 1079.56 | 60039.3 | 0 | 0 | 61118.86
Valor Acumulado Cobrado Comercial -> | TOTAL COB. COMERCIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86
Faturamento do Comercial junto ao Cliente
Valores Faturados referente ao Fluxo de Caixa | [7 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | Total
Valores Faturados ao Cliente pelo Comercial -> (referente ao fluxo de caixa) | PPRE_37,2 PF | [9 empty] | 14880 |  | 14880
| Ordem de Serviço 14 | [10 empty] | 74400 | 74400
0
0
0
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL FATURADO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 14880 | 74400 | 89280
Valores Faturados ao Cliente pelo Comercial -> (referente ao fluxo de caixa) | An. Impacto I
...
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL AN. IMPACTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total faturado (Fluxo e An Impacto) -> | TOTAL PGO CLIENTE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 74400 | 89280
Valor Acumulado Faturado com o Cliente | TOTAL FAT. ACUM. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 89280 | #REF!
Fluxo de Caixa (Repasse FSW) x Faturado no Cliente (Comercial)
[8 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | Total
Valor Acumulado Pago pelo Comercial para a FSW -> | Custo FSW | [6 empty] | 0 | 1079.56 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | #REF!
Valor Acumulado Faturado (Comercial p/ Cliente) -> | Faturado Cliente | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 14880 | 89280 | #REF!
Saldo entre Fluxo de Caixa x Faturado -> | SALDO | [6 empty] | 0 | -1079.56 | -61118.86 | -46238.86 | 28161.14 | #REF!
Note on C10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF
Note on K10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE (inicialmente com 4PF)
Note on L10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF (mudou de 4 para 37,2PF após contagem estimada)
Note on C11: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF
Note on L11: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF
Note on C33: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF
Note on M33: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF (mudou de 4 para 37,2PF após contagem estimada)
Note on C34: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF
Note on N34: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF

## 07_jan_14
| Cliente | PROCERGS |  |  |  | Rentabilidade | 8% |  | Adm Celula | 1.5% | Serviço eAcesso
| Projeto | SITES - PORTALRS |  |  |  | Markup | 21% |  | IR | 1.5% | SITE PORTAL RS
Fluxo de Caixa
|  | Valor de Venda | Valor Custo Total |  |  |  |  | Fluxo de Caixa | [5 empty] | Fases
Descrição |  |  | M.O. | Garantia | Risco | Desp FSW | Total | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | Total | Especificar | Prototipar | Esp. Prg. | Desenv. | Validar | Implantar
Valor da Proposta Original (Pre-projeto) -> | Original | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 |  | 1079.56 |  |  |  | 1126.84 | X | X | X | X | X | X
Valor total lançado manualmente pelo GP -> | Fluxo Atual | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 |  | 1079.56 |  |  |  | 1126.84
Valores das Releases (Quantas existirem) -> | PPRE_37,2 PF | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 |  | 1079.56 | 9106.916 |  |  | 10186.476
| OS 14_160PF | 64000 | 37294.464 | 2143.36 | 3429.376 | 945.6 | 43812.8 |  |  | 50932.38 |  | -7119.58 | 43812.8
| OS 21_129,4h | 11018.41 | 6420.714 | 369.0066 | 590.4105 | 162.797 | 7542.928 |  |  |  |  | 7542.928 | 7542.928
0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL FLUXO | 89898.41 | 52386.1409 | 3010.6978 | 4817.1164 | 1328.249 | 61542.204 | 0 | 1079.56 | 60039.296 | 0 | 423.348 | 61542.204
Linha para ajuste automático do Fluxo de Caixa -> | Saldo Anterior | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.004 | -0.008
Valor que deveria ter sido repassado -> | Vlr Total Repasse | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 60039.296 | -0.004 | 423.344 | 61542.196
Valor Efetivamente Repassado (eAcesso) -> | Vlr Repassado | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 60039.3 |  |  | 61118.86
Valor Pago pelo Comercial (eAcesso) -> | Vlr Pago | [5 empty] | 0 |  | 1079.56 | 60039.3 |  |  | 61118.86
Saldo do mês -> | Saldo | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.004 | 423.344 | 122237.72
Análises de Impacto cobradas do Comercial | [12 empty] | Total
Valores Faturados ao Comercial -> (referente as análises de impactos - changes, indisponibilidades, etc.) | An Impacto I | [11 empty] | 0
| ... | [11 empty] | 0
0
0
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL AN IMPACTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cobrado do Comercial (Fluxo e An Imapacto) -> | TOTAL PGO COMERCIAL | 89898.41 | 52386.1409 | 3010.6978 | 4817.1164 | 1328.249 | 61542.204 | 0 | 1079.56 | 60039.3 | 0 | 0 | 61118.86
Valor Acumulado Cobrado Comercial -> | TOTAL COB. COMERCIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86
Faturamento do Comercial junto ao Cliente
Valores Faturados referente ao Fluxo de Caixa | [7 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | Total
Valores Faturados ao Cliente pelo Comercial -> (referente ao fluxo de caixa) | PPRE_37,2 PF | 14880 | [8 empty] | 14880 |  | 14880
| OS 14_160PF | 64000 | [9 empty] | 64000 | 64000
| OS 21_129,4h | 11018.41 | [9 empty] | 11018.41 | 11018.41
0
0
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL FATURADO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 14880 | 75018.41 | 89898.41
Valores Faturados ao Cliente pelo Comercial -> (referente ao fluxo de caixa) | An. Impacto I
...
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL AN. IMPACTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total faturado (Fluxo e An Impacto) -> | TOTAL PGO CLIENTE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 75018.41 | 89898.41
Valor Acumulado Faturado com o Cliente | TOTAL FAT. ACUM. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 75018.41 | 89898.41
Fluxo de Caixa (Repasse FSW) x Faturado no Cliente (Comercial)
[8 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | Total
Valor Acumulado Pago pelo Comercial para a FSW -> | Custo FSW | [6 empty] | 0 | 1079.56 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86
Valor Acumulado Faturado (Comercial p/ Cliente) -> | Faturado Cliente | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 14880 | 75018.41 | 75018.41
Saldo entre Fluxo de Caixa x Faturado -> | SALDO | [6 empty] | 0 | -1079.56 | -61118.86 | -46238.86 | 13899.55 | 13899.55
Note on C10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF
Note on K10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE (inicialmente com 4PF)
Note on L10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF (mudou de 4 para 37,2PF após contagem estimada)
Note on C11: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF R$ 64.000,00
Note on L11: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF
Note on C12: Gustavo Daniel da Silva Correa: 129h de consultoria de design R$11.018,41
Note on C33: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF
Note on M33: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF (mudou de 4 para 37,2PF após contagem estimada)
Note on C34: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF
Note on N34: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF
Note on C35: Gustavo Daniel da Silva Correa: 129h de consultoria de design R$11.018,41
Note on N35: Gustavo Daniel da Silva Correa: 129h de consultoria de design R$11.018,41

## 17_jan_14
| Cliente | PROCERGS |  |  |  | Rentabilidade | 8% |  | Adm Celula | 1.5% | Serviço eAcesso
| Projeto | SITES - PORTALRS |  |  |  | Markup | 21% |  | IR | 1.5% | SITE PORTAL RS
Fluxo de Caixa
|  | Valor de Venda | Valor Custo Total |  |  |  |  | Fluxo de Caixa | [6 empty] | Fases
Descrição |  |  | M.O. | Garantia | Risco | Desp FSW | Total | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | Total | Especificar | Prototipar | Esp. Prg. | Desenv. | Validar | Implantar
Valor da Proposta Original (Pre-projeto) -> | Original | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 | 2013-09-01: 1079.56 | 1126.84 | X | X | X | X | X | X
Valor total lançado manualmente pelo GP -> | Fluxo Atual | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 | 2013-09-01: 1079.56 | 1126.84
Valores das Releases (Quantas existirem) -> | PPRE_37,2 PF | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 | 2013-09-01: 1079.56; 2013-10-01: 9106.916 | 10186.476
| OS 14_160PF | 64000 | 37294.464 | 2143.36 | 3429.376 | 945.6 | 43812.8 | 2013-10-01: 50932.38; 2013-12-01: -7119.58 | 43812.8
| OS 21_129,4h | 11018.41 | 6420.714 | 369.0066 | 590.4105 | 162.797 | 7542.928 | 2013-12-01: 7542.928 | 7542.928
| OS 21_230,27h | 19607.4905 | 11425.7945 | 656.6549 | 1050.6478 | 289.7007 | 13422.7978 | 2014-01-01: 13422.7978 | 13422.7978
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL FLUXO | 109505.9005 | 63811.9354 | 3667.3526 | 5867.7642 | 1617.9497 | 74965.0018 | 0 | 1079.56 | 60039.296 | 0 | 423.348 | 13422.7978 | 74965.0018
Linha para ajuste automático do Fluxo de Caixa -> | Saldo Anterior | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.012
Valor que deveria ter sido repassado -> | Vlr Total Repasse | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 60039.296 | -0.004 | 423.344 | 13422.7938 | 74964.9898
Valor Efetivamente Repassado (eAcesso) -> | Vlr Repassado | [5 empty] | 0 | 2013-08-01: 0; 2013-09-01: 1079.56; 2013-10-01: 60039.3 | 61118.86
Valor Pago pelo Comercial (eAcesso) -> | Vlr Pago | [5 empty] | 0 | 2013-09-01: 1079.56; 2013-10-01: 60039.3 | 61118.86
Saldo do mês -> | Saldo | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.004 | 423.344 | 13422.7938 | 122237.72
Análises de Impacto cobradas do Comercial | [13 empty] | Total
Valores Faturados ao Comercial -> (referente as análises de impactos - changes, indisponibilidades, etc.) | An Impacto I | [12 empty] | 0
| ... | [12 empty] | 0
0
0
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL AN IMPACTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Cobrado do Comercial (Fluxo e An Imapacto) -> | TOTAL PGO COMERCIAL | 109505.9005 | 63811.9354 | 3667.3526 | 5867.7642 | 1617.9497 | 74965.0018 | 0 | 1079.56 | 60039.3 | 0 | 0 | 0 | 61118.86
Valor Acumulado Cobrado Comercial -> | TOTAL COB. COMERCIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86
Faturamento do Comercial junto ao Cliente
Valores Faturados referente ao Fluxo de Caixa | [7 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2013-01-01 | Total
Valores Faturados ao Cliente pelo Comercial -> (referente ao fluxo de caixa) | PPRE_37,2 PF | 14880 | [5 empty] | 2013-11-01: 14880 | 14880
| OS 14_160PF | 64000 | [5 empty] | 2014-01-01: 64000 | 64000
| OS 21_129,4h | 11018.41 | [5 empty] | 2014-01-01: 11018.41 | 11018.41
| OS 21_230,27h | 19607.4905 | [5 empty] | 2014-01-01: 19607.4905 | 19607.4905
0
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL FATURADO | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 94625.9005 | 109505.9005
Valores Faturados ao Cliente pelo Comercial -> (referente ao fluxo de caixa) | An. Impacto I
...
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL AN. IMPACTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total faturado (Fluxo e An Impacto) -> | TOTAL PGO CLIENTE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 94625.9005 | 109505.9005
Valor Acumulado Faturado com o Cliente | TOTAL FAT. ACUM. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 109505.9005 | 109505.9005
Fluxo de Caixa (Repasse FSW) x Faturado no Cliente (Comercial)
[8 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | Total
Valor Acumulado Pago pelo Comercial para a FSW -> | Custo FSW | [6 empty] | 0 | 1079.56 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86
Valor Acumulado Faturado (Comercial p/ Cliente) -> | Faturado Cliente | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 109505.9005 | 109505.9005
Saldo entre Fluxo de Caixa x Faturado -> | SALDO | [6 empty] | 0 | -1079.56 | -61118.86 | -46238.86 | -61118.86 | 48387.0405 | 48387.0405
Note on C10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF
Note on K10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE (inicialmente com 4PF)
Note on L10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF (mudou de 4 para 37,2PF após contagem estimada)
Note on C11: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF R$ 64.000,00
Note on L11: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF
Note on C12: Gustavo Daniel da Silva Correa: 129h de consultoria
Note on C13: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria
Note on C33: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF
Note on M33: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF (mudou de 4 para 37,2PF após contagem estimada)
Note on C34: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF
Note on O34: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF
Note on C35: Gustavo Daniel da Silva Correa: 129h de consultoria de design R$11.018,41
Note on O35: Gustavo Daniel da Silva Correa: 129h de consultoria R$11.018,41
Note on C36: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria. R$ 19.607,49
Note on O36: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria. R$ 19.607,49

## 20_jan_14
| Cliente | PROCERGS |  |  |  | Rentabilidade | 8% |  | Adm Celula | 1.5% | Serviço eAcesso
| Projeto | SITES - PORTALRS |  |  |  | Markup | 21% |  | IR | 1.5% | SITE PORTAL RS
Fluxo de Caixa
|  | Valor de Venda | Valor Custo Total |  |  |  |  | Fluxo de Caixa | [7 empty] | Fases
Descrição |  |  | M.O. | Garantia | Risco | Desp FSW | Total | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | Total | Especificar | Prototipar | Esp. Prg. | Desenv. | Validar | Implantar
Valor da Proposta Original (Pre-projeto) -> | Original | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 | 2013-09-01: 1079.56 | 1126.84 | X | X | X | X | X | X
Valor total lançado manualmente pelo GP -> | Fluxo Atual | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 | 2013-09-01: 1079.56 | 1126.84
Valores das Releases (Quantas existirem) -> | PPRE_37,2 PF | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 | 2013-09-01: 1079.56; 2013-10-01: 9106.916 | 10186.476
| OS 14_160PF | 64000 | 37294.464 | 2143.36 | 3429.376 | 945.6 | 43812.8 | 2013-10-01: 50932.38; 2013-12-01: -7119.58 | 43812.8
| OS 21_129,4h | 11018.41 | 6420.714 | 369.0066 | 590.4105 | 162.797 | 7542.928 | 2013-12-01: 7542.928 | 7542.928
| OS 21_230,27h | 19607.4905 | 11425.7945 | 656.6549 | 1050.6478 | 289.7007 | 13422.7978 | 2014-01-01: 13422.7978 | 13422.7978
| OS 21_369h | 31420.35 | 18309.4549 | 1052.2675 | 1683.628 | 464.2357 | 21509.5861 | 2014-01-01: 21509.5861 | 21509.5861
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL FLUXO | 140926.2505 | 82121.3902 | 4719.6201 | 7551.3922 | 2082.1854 | 96474.5879 | 0 | 1079.56 | 60039.296 | 0 | 423.348 | 34932.3839 |  | 96474.5879
Linha para ajuste automático do Fluxo de Caixa -> | Saldo Anterior | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.016
Valor que deveria ter sido repassado -> | Vlr Total Repasse | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 60039.296 | -0.004 | 423.344 | 34932.3799 | -0.004 | 96474.5719
Valor Efetivamente Repassado (eAcesso) -> | Vlr Repassado | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 60039.3 |  | 423.34 | 34932.38 |  | 96474.58
Valor Pago pelo Comercial (eAcesso) -> | Vlr Pago | [5 empty] | 0 | 2013-09-01: 1079.56; 2013-10-01: 60039.3 | 61118.86
Saldo do mês -> | Saldo | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.004 | 423.344 | 34932.3799 | -0.004 | 157593.44
Análises de Impacto cobradas do Comercial | [14 empty] | Total
Valores Faturados ao Comercial -> (referente as análises de impactos - changes, indisponibilidades, etc.) | An Impacto I | [13 empty] | 0
| ... | [13 empty] | 0
0
0
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL AN IMPACTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total Cobrado do Comercial (Fluxo e An Imapacto) -> | TOTAL PGO COMERCIAL | 140926.2505 | 82121.3902 | 4719.6201 | 7551.3922 | 2082.1854 | 96474.5879 | 0 | 1079.56 | 60039.3 | 0 | 0 | 0 |  | 61118.86
Valor Acumulado Cobrado Comercial -> | TOTAL COB. COMERCIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86
Faturamento do Comercial junto ao Cliente
Valores Faturados referente ao Fluxo de Caixa | [7 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | Total
Valores Faturados ao Cliente pelo Comercial -> (referente ao fluxo de caixa) | PPRE_37,2 PF | 14880 | [5 empty] | 2013-11-01: 14880 | 14880
| OS 14_160PF | 64000 | [5 empty] | 2014-01-01: 64000 | 64000
| OS 21_129,4h | 11018.41 | [5 empty] | 2014-01-01: 11018.41 | 11018.41
| OS 21_230,27h | 19607.4905 | [5 empty] | 2014-01-01: 19607.4905 | 19607.4905
| OS 21_369h | 31420.35 | [5 empty] | 2014-02-01: 31420.35 | 31420.35
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL FATURADO | 140926.2505 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 94625.9005 | 31420.35 | 140926.2505
Valores Faturados ao Cliente pelo Comercial -> (referente ao fluxo de caixa) | An. Impacto I
...
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL AN. IMPACTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Total faturado (Fluxo e An Impacto) -> | TOTAL PGO CLIENTE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 |  |  | 14880
Valor Acumulado Faturado com o Cliente | TOTAL FAT. ACUM. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 |  |  | 14880
Fluxo de Caixa (Repasse FSW) x Faturado no Cliente (Comercial)
[8 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | Total
Valor Acumulado Pago pelo Comercial para a FSW -> | Custo FSW | [6 empty] | 0 | 1079.56 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | #REF!
Valor Acumulado Faturado (Comercial p/ Cliente) -> | Faturado Cliente | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 0 | 0 | #REF!
Saldo entre Fluxo de Caixa x Faturado -> | SALDO | [6 empty] | 0 | -1079.56 | -61118.86 | -46238.86 | -61118.86 | -61118.86 | -61118.86 | #REF!
Note on C10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF
Note on K10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE (inicialmente com 4PF)
Note on L10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF (mudou de 4 para 37,2PF após contagem estimada)
Note on C11: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF R$ 64.000,00
Note on L11: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF
Note on C12: Gustavo Daniel da Silva Correa: 129h de consultoria
Note on C13: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria
Note on O13: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria
Note on C14: Gustavo Daniel da Silva Correa: 369h de consultoria
Note on O14: Gustavo Daniel da Silva Correa: 369h de consultoria
Note on C33: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF
Note on M33: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF (mudou de 4 para 37,2PF após contagem estimada)
Note on C34: Gustavo Daniel da Silva Correa: C3 - 17/01/2014 - [OS 0014] DESCRIÇÃO: Ordem de Serviço 0014: Projeto: SITES-PORTALRS. Serviço: Desenvolvimento do Portal do Estado do RS, etapas de Projeto, Construção, Testes e Implantação/Homologação. Total 160PF. Preço Total 160 X 400,00 = R$ 64.000,00. A/C Lucienne Ko Freitag Panno
Note on D34: Gustavo Daniel da Silva Correa: C3 - 17/01/2014 - [OS 0014] DESCRIÇÃO: Ordem de Serviço 0014: Projeto: SITES-PORTALRS. Serviço: Desenvolvimento do Portal do Estado do RS, etapas de Projeto, Construção, Testes e Implantação/Homologação. Total 160PF. Preço Total 160 X 400,00 = R$ 64.000,00. A/C Lucienne Ko Freitag Panno
Note on O34: Gustavo Daniel da Silva Correa: C3 - 17/01/2014 - [OS 0014] DESCRIÇÃO: Ordem de Serviço 0014: Projeto: SITES-PORTALRS. Serviço: Desenvolvimento do Portal do Estado do RS, etapas de Projeto, Construção, Testes e Implantação/Homologação. Total 160PF. Preço Total 160 X 400,00 = R$ 64.000,00. A/C Lucienne Ko Freitag Panno
Note on C35: Gustavo Daniel da Silva Correa: C3 - 17/01/2014 - [OS 0021] DESCRIÇÃO: Ordem de Serviço 0021: Projeto: SITES-PORTALRS. Serviço: Consultoria Técnica Desenvolv. Sites e Sistemas Web PHP com esforço de 129,4h para ajustes e complementação de funcionalidades realizados no Portal RS. Customizações e testes do CMS, Alterações na Seção de Noticias, Agenda do Governador, RSS, fotos, TV e Rádio. Total 129,4 X 85,15 = R$ 11.018,41. A/C Lucienne Ko Freitag Panno
Note on D35: Gustavo Daniel da Silva Correa: C3 - 17/01/2014 - [OS 0021] DESCRIÇÃO: Ordem de Serviço 0021: Projeto: SITES-PORTALRS. Serviço: Consultoria Técnica Desenvolv. Sites e Sistemas Web PHP com esforço de 129,4h para ajustes e complementação de funcionalidades realizados no Portal RS. Customizações e testes do CMS, Alterações na Seção de Noticias, Agenda do Governador, RSS, fotos, TV e Rádio. Total 129,4 X 85,15 = R$ 11.018,41. A/C Lucienne Ko Freitag Panno
Note on O35: Gustavo Daniel da Silva Correa: C3 - 17/01/2014 - [OS 0021] DESCRIÇÃO: Ordem de Serviço 0021: Projeto: SITES-PORTALRS. Serviço: Consultoria Técnica Desenvolv. Sites e Sistemas Web PHP com esforço de 129,4h para ajustes e complementação de funcionalidades realizados no Portal RS. Customizações e testes do CMS, Alterações na Seção de Noticias, Agenda do Governador, RSS, fotos, TV e Rádio. Total 129,4 X 85,15 = R$ 11.018,41. A/C Lucienne Ko Freitag Panno
Note on C36: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria. R$ 19.607,49
Note on D36: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria. R$ 19.607,49
Note on O36: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria. R$ 19.607,49
Note on C37: Gustavo Daniel da Silva Correa: 369h de consultoria
Note on D37: Gustavo Daniel da Silva Correa: 369h de consultoria
Note on P37: Gustavo Daniel da Silva Correa: 369h de consultoria

## 21_fev_14
| Cliente | PROCERGS |  |  |  | Rentabilidade | 8% |  | Adm Celula | 1.5% | Serviço eAcesso
| Projeto | SITES - PORTALRS |  |  |  | Markup | 21% |  | IR | 1.5% | SITE PORTAL RS
Fluxo de Caixa
|  | Valor de Venda | Valor Custo Total |  |  |  |  | Fluxo de Caixa | [8 empty] | Fases
Descrição |  |  | M.O. | Garantia | Risco | Desp FSW | Total | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | Total | Especificar | Prototipar | Esp. Prg. | Desenv. | Validar | Implantar
Valor da Proposta Original (Pre-projeto) -> | Original | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 | 2013-09-01: 1079.56 | 1126.84 | X | X | X | X | X | X
Valor total lançado manualmente pelo GP -> | Fluxo Atual | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 | 2013-09-01: 1079.56 | 1126.84
Valores das Releases (Quantas existirem) -> | PPRE_37,2 PF | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 | 2013-09-01: 1079.56; 2013-10-01: 9106.916 | 10186.476
| OS 14_160PF | 64000 | 37294.464 | 2143.36 | 3429.376 | 945.6 | 43812.8 | 2013-10-01: 50932.38; 2013-12-01: -7119.58 | 43812.8
| OS 21_129,4h | 11018.41 | 6420.714 | 369.0066 | 590.4105 | 162.797 | 7542.928 | 2013-12-01: 7542.928 | 7542.928
| OS 22_230,27h | 19607.4905 | 11425.7945 | 656.6549 | 1050.6478 | 289.7007 | 13422.7978 | 2014-01-01: 13422.7978 | 13422.7978
| OS 22_369h | 31420.35 | 18309.4549 | 1052.2675 | 1683.628 | 464.2357 | 21509.5861 | 2014-01-01: 21509.5861 | 21509.5861
| OS 22_158h | 13453.7 | 9011.2883 | 0 | 0 | 198.7784 | 9210.0667 | 2014-02-01: 9210.0667 | 9210.0667
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL FLUXO | 154379.9505 | 91132.6785 | 4719.6201 | 7551.3922 | 2280.9638 | 105684.6546 | 0 | 1079.56 | 60039.296 | 0 | 423.348 | 34932.3839 |  | 0 | 96474.5879
Linha para ajuste automático do Fluxo de Caixa -> | Saldo Anterior | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | 423.344 | 423.328
Valor que deveria ter sido repassado -> | Vlr Total Repasse | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 60039.296 | -0.004 | 423.344 | 34932.3799 | -0.004 | 423.344 | 96897.916
Valor Efetivamente Repassado (eAcesso) -> | Vlr Repassado | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 60039.3 |  | 423.34 | 34932.38 |  |  | 96474.58
Valor Pago pelo Comercial (eAcesso) -> | Vlr Pago | [5 empty] | 0 | 2013-09-01: 1079.56; 2013-10-01: 60039.3 | 61118.86
Saldo do mês -> | Saldo | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.004 | 423.344 | 34932.3799 | -0.004 | 423.344 | 157593.44
Análises de Impacto cobradas do Comercial | [15 empty] | Total
Valores Faturados ao Comercial -> (referente as análises de impactos - changes, indisponibilidades, etc.) | An Impacto I | [14 empty] | 0
| ... | [14 empty] | 0
0
0
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL AN IMPACTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Total Cobrado do Comercial (Fluxo e An Imapacto) -> | TOTAL PGO COMERCIAL | 154379.9505 | 91132.6785 | 4719.6201 | 7551.3922 | 2280.9638 | 105684.6546 | 0 | 1079.56 | 60039.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61118.86
Valor Acumulado Cobrado Comercial -> | TOTAL COB. COMERCIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86
Faturamento do Comercial junto ao Cliente
Valores Faturados referente ao Fluxo de Caixa | [7 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | Total
Valores Faturados ao Cliente pelo Comercial -> (referente ao fluxo de caixa) | PPRE_37,2 PF | 14880 | [5 empty] | 2013-11-01: 14880 | 14880
| OS 14_160PF | 64000 | [5 empty] | 2014-01-01: 64000 | 64000
| OS 21_129,4h | 11018.41 | [5 empty] | 2014-01-01: 11018.41 | 11018.41
| OS 22_230,27h | 19607.4905 | [5 empty] | 2014-01-01: 19607.4905 | 19607.4905
| OS 22_369h | 31420.35 | [5 empty] | 2014-03-01: 31420.35 | 31420.35
| OS 22_158h | 13453.7 | [5 empty] | 2014-03-01: 13453.7 | 13453.7
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL FATURADO | 154379.9505 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 94625.9005 | 0 | 44874.05 | 154379.9505
Valores Faturados ao Cliente pelo Comercial -> (referente ao fluxo de caixa) | An. Impacto I
...
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL AN. IMPACTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Total faturado (Fluxo e An Impacto) -> | TOTAL PGO CLIENTE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 |  |  | 44874.05 | 59754.05
Valor Acumulado Faturado com o Cliente | TOTAL FAT. ACUM. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 |  |  | 59754.05 | 59754.05
Fluxo de Caixa (Repasse FSW) x Faturado no Cliente (Comercial)
[8 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | Total
Valor Acumulado Pago pelo Comercial para a FSW -> | Custo FSW | [6 empty] | 0 | 1079.56 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86
Valor Acumulado Faturado (Comercial p/ Cliente) -> | Faturado Cliente | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 59754.05 | 59754.05
Saldo entre Fluxo de Caixa x Faturado -> | SALDO | [6 empty] | 0 | -1079.56 | -61118.86 | -46238.86 | -61118.86 | -61118.86 | -61118.86 | -1364.81 | -1364.81
Note on C10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF
Note on K10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE (inicialmente com 4PF)
Note on L10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF (mudou de 4 para 37,2PF após contagem estimada)
Note on C11: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF R$ 64.000,00
Note on L11: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF
Note on C12: Gustavo Daniel da Silva Correa: 129h de consultoria
Note on C13: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria
Note on O13: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria
Note on C14: Gustavo Daniel da Silva Correa: 369h de consultoria
Note on O14: Gustavo Daniel da Silva Correa: 369h de consultoria
Note on C15: Gustavo Daniel da Silva Correa: 158 horas de consultoria
Note on C34: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF
Note on M34: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF (mudou de 4 para 37,2PF após contagem estimada)
Note on C35: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF R$ 64.000,00
Note on O35: Gustavo Daniel da Silva Correa: C3 - 17/01/2014 - [OS 0014] DESCRIÇÃO: Ordem de Serviço 0014: Projeto: SITES-PORTALRS. Serviço: Desenvolvimento do Portal do Estado do RS, etapas de Projeto, Construção, Testes e Implantação/Homologação. Total 160PF. Preço Total 160 X 400,00 = R$ 64.000,00. A/C Lucienne Ko Freitag Panno
Note on C36: Gustavo Daniel da Silva Correa: 129h de consultoria
Note on O36: Gustavo Daniel da Silva Correa: C3 - 17/01/2014 - [OS 0021] DESCRIÇÃO: Ordem de Serviço 0021: Projeto: SITES-PORTALRS. Serviço: Consultoria Técnica Desenvolv. Sites e Sistemas Web PHP com esforço de 129,4h para ajustes e complementação de funcionalidades realizados no Portal RS. Customizações e testes do CMS, Alterações na Seção de Noticias, Agenda do Governador, RSS, fotos, TV e Rádio. Total 129,4 X 85,15 = R$ 11.018,41. A/C Lucienne Ko Freitag Panno
Note on C37: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria
Note on O37: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria. R$ 19.607,49
Note on C38: Gustavo Daniel da Silva Correa: 369h de consultoria
Note on Q38: Gustavo Daniel da Silva Correa: 369h de consultoria
Note on C39: Gustavo Daniel da Silva Correa: 158 horas de consultoria
Note on Q39: Gustavo Daniel da Silva Correa: 158 horas de consultoria

## 07_mar_14
| Cliente | PROCERGS-x |  |  |  | Rentabilidade | 8% |  | Adm Celula | 1.5% | Serviço eAcesso
| Projeto | SITES - PORTALRS-x |  |  |  | Markup | 21% |  | IR | 1.5% | SITE PORTAL RS-x
Fluxo de Caixa
|  | Valor de Venda | Valor Custo Total |  |  |  |  | Fluxo de Caixa | [8 empty] | Fases
Descrição |  |  | M.O. | Garantia | Risco | Desp FSW | Total | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | Total | Especificar | Prototipar | Esp. Prg. | Desenv. | Validar | Implantar
Valor da Proposta Original (Pre-projeto) -> | Original | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 | 2013-09-01: 1079.56 | 1126.84 | X | X | X | X | X | X
Valor total lançado manualmente pelo GP -> | Fluxo Atual | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 | 2013-09-01: 1079.56 | 1126.84
Valores das Releases (Quantas existirem) -> | PPRE_37,2 PF | 14880 | 8670.9629 | 498.3312 | 797.3299 | 219.852 | 10186.476 | 2013-09-01: 1079.56; 2013-10-01: 9106.916 | 10186.476
| OS 14_160PF | 64000 | 37294.464 | 2143.36 | 3429.376 | 945.6 | 43812.8 | 2013-10-01: 50932.38; 2013-12-01: -7119.58 | 43812.8
| OS 21_129,4h | 11018.41 | 6420.714 | 369.0066 | 590.4105 | 162.797 | 7542.928 | 2013-12-01: 7542.928 | 7542.928
| OS 22_230,27h | 19607.4905 | 11425.7945 | 656.6549 | 1050.6478 | 289.7007 | 13422.7978 | 2014-01-01: 13422.7978 | 13422.7978
| OS 22_369h | 31420.35 | 18309.4549 | 1052.2675 | 1683.628 | 464.2357 | 21509.5861 | 2014-01-01: 21509.5861 | 21509.5861
| OS 22_363,6h | 30960.54 | 20737.3697 | 0 | 0 | 457.442 | 21194.8117 | 2014-02-01: 21194.8117 | 21194.8117
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL FLUXO | 171886.7905 | 102858.7599 | 4719.6201 | 7551.3922 | 2539.6273 | 117669.3996 | 0 | 1079.56 | 60039.296 | 0 | 423.348 | 34932.3839 |  | 0 | 96474.5879
Linha para ajuste automático do Fluxo de Caixa -> | Saldo Anterior | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | -0.004 | 423.344 | 423.328
Valor que deveria ter sido repassado -> | Vlr Total Repasse | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 60039.296 | -0.004 | 423.344 | 34932.3799 | -0.004 | 423.344 | 96897.916
Valor Efetivamente Repassado (eAcesso) -> | Vlr Repassado | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 60039.3 |  | 423.34 | 34932.38 |  |  | 96474.58
Valor Pago pelo Comercial (eAcesso) -> | Vlr Pago | [5 empty] | 0 | 2013-09-01: 1079.56; 2013-10-01: 60039.3 | 61118.86
Saldo do mês -> | Saldo | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.004 | 423.344 | 34932.3799 | -0.004 | 423.344 | 157593.44
Análises de Impacto cobradas do Comercial | [15 empty] | Total
Valores Faturados ao Comercial -> (referente as análises de impactos - changes, indisponibilidades, etc.) | An Impacto I | [14 empty] | 0
| ... | [14 empty] | 0
0
0
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL AN IMPACTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Total Cobrado do Comercial (Fluxo e An Imapacto) -> | TOTAL PGO COMERCIAL | 171886.7905 | 102858.7599 | 4719.6201 | 7551.3922 | 2539.6273 | 117669.3996 | 0 | 1079.56 | 60039.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 61118.86
Valor Acumulado Cobrado Comercial -> | TOTAL COB. COMERCIAL | [5 empty] | 0 | 0 | 1079.56 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86
Faturamento do Comercial junto ao Cliente
Valores Faturados referente ao Fluxo de Caixa | [7 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | Total
Valores Faturados ao Cliente pelo Comercial -> (referente ao fluxo de caixa) | PPRE_37,2 PF | 14880 | [5 empty] | 2013-11-01: 14880 | 14880
| OS 14_160PF | 64000 | [5 empty] | 2014-01-01: 64000 | 64000
| OS 21_129,4h | 11018.41 | [5 empty] | 2014-01-01: 11018.41 | 11018.41
| OS 22_230,27h | 19607.4905 | [5 empty] | 2014-01-01: 19607.4905 | 19607.4905
| OS 22_369h | 31420.35 | [5 empty] | 2014-03-01: 31420.35 | 31420.35
| OS 22_363,6h | 30960.54 | [5 empty] | 2014-03-01: 30960.54 | 30960.54
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL FATURADO | 171886.7905 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 94625.9005 | 0 | 62380.89 | 171886.7905
Valores Faturados ao Cliente pelo Comercial -> (referente ao fluxo de caixa) | An. Impacto I
...
Totalizador automático para conferência -> | TOTAL AN. IMPACTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Total faturado (Fluxo e An Impacto) -> | TOTAL PGO CLIENTE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 |  |  | 62380.89 | 77260.89
Valor Acumulado Faturado com o Cliente | TOTAL FAT. ACUM. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 |  |  | 77260.89 | 77260.89
Fluxo de Caixa (Repasse FSW) x Faturado no Cliente (Comercial)
[8 empty] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | Total
Valor Acumulado Pago pelo Comercial para a FSW -> | Custo FSW | [6 empty] | 0 | 1079.56 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86 | 61118.86
Valor Acumulado Faturado (Comercial p/ Cliente) -> | Faturado Cliente | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 77260.89 | 77260.89
Saldo entre Fluxo de Caixa x Faturado -> | SALDO | [6 empty] | 0 | -1079.56 | -61118.86 | -46238.86 | -61118.86 | -61118.86 | -61118.86 | 16142.03 | 16142.03
Note on C10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF
Note on K10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE (inicialmente com 4PF)
Note on L10: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF (mudou de 4 para 37,2PF após contagem estimada)
Note on C11: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF R$ 64.000,00
Note on L11: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF
Note on C12: Gustavo Daniel da Silva Correa: 129h de consultoria
Note on C13: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria
Note on O13: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria
Note on C14: Gustavo Daniel da Silva Correa: 369h de consultoria
Note on O14: Gustavo Daniel da Silva Correa: 369h de consultoria
Note on C15: Gustavo Daniel da Silva Correa: 363,6 horas de consultoria
Note on C34: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF
Note on M34: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 6_PPRE_37,2 PF (mudou de 4 para 37,2PF após contagem estimada)
Note on C35: Gustavo Daniel da Silva Correa: OS 14_186PF R$ 64.000,00
Note on O35: Gustavo Daniel da Silva Correa: C3 - 17/01/2014 - [OS 0014] DESCRIÇÃO: Ordem de Serviço 0014: Projeto: SITES-PORTALRS. Serviço: Desenvolvimento do Portal do Estado do RS, etapas de Projeto, Construção, Testes e Implantação/Homologação. Total 160PF. Preço Total 160 X 400,00 = R$ 64.000,00. A/C Lucienne Ko Freitag Panno
Note on C36: Gustavo Daniel da Silva Correa: 129h de consultoria
Note on O36: Gustavo Daniel da Silva Correa: C3 - 17/01/2014 - [OS 0021] DESCRIÇÃO: Ordem de Serviço 0021: Projeto: SITES-PORTALRS. Serviço: Consultoria Técnica Desenvolv. Sites e Sistemas Web PHP com esforço de 129,4h para ajustes e complementação de funcionalidades realizados no Portal RS. Customizações e testes do CMS, Alterações na Seção de Noticias, Agenda do Governador, RSS, fotos, TV e Rádio. Total 129,4 X 85,15 = R$ 11.018,41. A/C Lucienne Ko Freitag Panno
Note on C37: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria
Note on O37: Gustavo Daniel da Silva Correa: 230,27h de consultoria. R$ 19.607,49
Note on C38: Gustavo Daniel da Silva Correa: 369h de consultoria
Note on Q38: Gustavo Daniel da Silva Correa: 369h de consultoria
Note on C39: Gustavo Daniel da Silva Correa: 363,6 horas de consultoria
Note on Q39: Gustavo Daniel da Silva Correa: 363,6 horas de consultoria